PATVIRTINTA

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos

direktoriaus 2022 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr.V-16

**KAIŠIADORIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS**

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DIEGIMO PLANAS**

**Tikslas:** Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

**Uždaviniai:**

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
5. Organizuoti kryptingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.
6. Vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo stebėseną ir informacijos sklaidą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Priemonė  | Procesai | Vykdytojas (-ai) | Įgyvendinimo data |
| **1.** | UTA komandos sudarymas  | Mokyklos UTA komandos veikla ir bendradarbiavimas su visais mokyklos mokytojais. | J. Znatavičienė | 2022-03-01, 2023- 03-01 |
| **2.** | Pirminė situacijos analizė. Darbo etapų parengimas | Mokyklos UTA komandos veikla ir bendradarbiavimas su visais mokyklos mokytojais. | J. ZnatavičienėA. SapitavičienėN. Kriaučiūnienė | 2022 m. gegužės mėn. |
| **3.** | Mokytojų supažindinimas su atnaujintomis BP | Mokytojų supažindinimas su dokumentais metodinėse grupėse. | Metodinių grupių pirmininkai | Nuo 2022 m. sausio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. |
| **4.** | Pedagoginių darbuotojų apklausos atlikimas dėl skaitmeninio raštingumo | UTA komandos parengtas klausimynas pateiktas mokyklos mokytojams iki balandžio 1 d. Gauta informacija padės kryptingai planuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. | J. ZnatavičienėO. Jarunavičienė | 2022 m. balandžio mėn. |
| **5.** | Pedagoginių darbuotojų apklausa dėl kvalifikacijos kėlimoBesimokančios organizacijos stipriųjų ir tobulintinų sričių išsigryninimasUTA komandos narių funkcijų pasiskirstymas | UTA komandos parengtas klausimynas pateiktas iki gegužės 1 d.Gauta informacija padės kryptingai planuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. | UTA komanda | 2022 m. birželio mėn. 2023 m. birželio mėn. |
| **6.** | Organizuojamos diskusijos mokykloje dėl UTA | Probleminių sričių išsiaiškinimas ir apibendrinimas.Išsigryninti bendrieji programų pokyčiai. | UTA komanda | Iki 2023 m. gegužės 1 d. |
| **7.** | Kvalifikacijos tobulinimo renginiai UTA komandai ir mokyklos mokytojams | Bendri ir pavieniai mokymai komandai ir mokytojams. | UTA komanda | 2022-2024 m. |
| **8.** | UTA komandos individualios konsultacijos mokytojams | Po mokymų ir medžiagos studijavimo UTA komanda teiks metodinę pagalbą mokyklos mokytojams. | UTA komanda | Nuo 2023 m. sausio mėn. |
| **9.** | Situacijos analizė dėl mokymosi priemonių poreikio  | Išanalizuota mokyklos situacija, parengtos išvados ir siūlymai dėl priemonių įsigijimo. | UTA komanda | 2023 m. birželis-rugpjūtis |
| **10.** | UTA komandos ir metodinių grupių narių reguliarūs pasitarimai | UTA komanda per metodinius pasitarimus su mokytojais planuos naujo etapo darbus ir studijuos dokumentus.Parengtas ir patvirtintas mokyklos UTA komunikacijos planas. | UTA komanda | Vieną kartą per mėn. Paskutinis mėnesio ketvirtadienis16.00 val.  |
| **11.** | Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio technikų taikymas, reguliarios refleksijos diegiant BP | Mokytojai taikys kolegialų grįžtamąjį ryšį, įvairias technikas ir vyks nuolatinė refleksija. | S. KacevičienėR. Rušas | Iki 2023 m. gegužės mėn. |
| **12.** | Mokomųjų patalpų aprūpinimas mokymo(si) priemonėmis  | Mokymo priemonių planavimas pagal turimas lėšas. | J. Znatavičienė | 2023-2024 m.  |
| **13.** | Mokyklos internetiniame tinklapyje skyriuje UTA veiklų viešinimas ir skelbimas | Mokyklos tinklalapyje teikiama aktuali informacija apie UTA diegimo situaciją mokykloje, rajone ir respublikoje. | J. ZnatavičienėInternetinės svetainės darbo grupė | 2022-2024 m. |
| **14.** | Stebėsenos rodiklių dėl UTA sukūrimas ir stebėsenos vykdymas | Patvirtinti stebėsenos rodikliai, vykdoma stebėsena nustatytu periodiškumu. | UTA komanda | 2023-09-30, 2022-09-30 |
| **15.** | Mokyklos tvarkos aprašų atnaujinimas | Vadovaujantis atnaujinto ugdymo dokumentais, atnaujinamos mokykloje veikiančios tvarkos. | Metodinės grupės, darbo grupės | 2023 m. rugpjūčio mėn. |

**­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**