

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO SKYRIAUS**

**VEDĖJAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DIEGIMO PLANO PATVIRTINIMO**

2022 m. balandžio 19 d. Nr. DS-ŠV-

Kaišiadorys

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatų, patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V1E-1030 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo diegimo planą(pridedama).

Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė

Parengė

Edita Navickienė

2022-04-19

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo

2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DIEGIMO PLANAS**

**Tikslas –** padėti mokykloms pasirengti ugdymo turinio atnaujinimui.

**Uždaviniai:**

1. Organizuoti kryptingą kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.
2. Padėti mokykloms planuoti UTA priemones.
3. Padėti užtikrinti reikiamų mokytojų, pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų poreikio tenkinimą mokyklose.
4. Vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo stebėseną ir informacijos sklaidą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Priemonė**  | **Procesai** | **Vykdytojas (-ai)** | **Įgyvendinimo data** |
| **1. uždavinys – organizuoti kryptingą kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą** |
| **1.1.** | Metinių užduočių formulavimas švietimo įstaigų vadovams dėl UTA diegimo | Dvejus metus iš eilės formuluojamos užduotys vadovams dėl UTA įgyvendinimo | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2022-03-01/2023-03-01 |
| **1.2.** | UTA komandų sudarymas mokyklose | Mokyklų UTA komandų veikla ir bendradarbiavimas su savivaldybės UTA komanda | Švietimo įstaigų vadovai | Iki 2022 m. kovo 15 d. |
| **1.3.** | Pedagoginių darbuotojų apklausos atlikimas dėl UTA diegimo mokyklose | UTA komandos parengtas klausimynas ir pateiktas mokykloms iki balandžio 15 d.Gauta informacija, kuri padės kryptingai planuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą | Neformaliojo švietimo skyriusMokyklų vadovai | 2022 m. balandžio–gegužės mėn.2023 sausio–vasario mėn. |
| **1.4.** | Organizuotos diskusijos mokyklose dėl UTA | Probleminių sričių išsiaiškinimas ir apibendrintos informacijos pateikimas NŠS | Mokyklų vadovai, Neformaliojo švietimo skyrius | Iki 2022 m. gegužės 1 d. |
| **1.5.** | Kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas  | KTP programų lektoriai gali būti ne tik kviestiniai asmenys, bet ir savivaldybės mokytojai-ambasadoriai | Neformaliojo švietimo skyrius | 2022–2024 m. |
| **1.6.** | Teminių grupių veiklos organizavimas (mokytojai – ambasadoriai) | Mokytojų ambasadorių, savivaldybės mokytojų ekspertų įtraukimas  | Neformaliojo švietimo skyrius |  nuo 2023 m. sausio mėn. |
| **1.7.** | Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas | Organizuojami priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymai, suburiamos priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir direktorių / pavaduotojų ugdymui teminės grupės savivaldybėje, kuriose patirtimi dalinasi mokytojai- ambasadoriai ir vadovai | Neformaliojo švietimo skyriusŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius | nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. |
| **1.8.** | Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas | Organizuojami ikimokyklinio ugdymo mokytojų mokymai, suburiamaikimokyklinio ugdymo mokytojų teminė grupė savivaldybėje (ir darželiuose), kartu rengti/atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas.  | Neformaliojo švietimo skyrius,Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. |
| **2. uždavinys – padėti mokykloms planuoti UTA priemones** |
| **2.1** | Situacijos analizės dėl mokymosi priemonių poreikio atlikimas  | UTA savivaldybės komanda parengia klausimyną ir pateikia mokykloms iki gegužės 1 d.Mokyklos UTA komandos atlieka situacijos analizę iki 2022 m. liepos 1 d. ir apibendrintus duomenis pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.Išanalizuota mokyklų situacija, parengtos išvados ir siūlymai dėl finansavimo | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2022 m. birželis–rugpjūtis |
| **2.2.** | Mokyklų UTA planų parengimas ir tvirtinimas | Atlikusios situacijos analizę, mokyklos pasirengia UTA diegimo planus | Mokyklų vadovai | Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. |
| **2.3.** | Mokyklų aprūpinimas mokymosi priemonėmis  | Lėšų planavimas pagal pateiktą pagrįstą poreikį Švietimo programoje | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2023–2024 |
| **3. uždavinys – padėti užtikrinti reikiamų mokytojų, pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų poreikio tenkinimą mokyklose** |
| **3.1.** | Trūkstamų mokytojų, pagalbos specialistų studijų dalinis kompensavimas | Tvarkos aprašo parengimas ir lėšų planavimas Švietimo programoje | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2022–2024 |
| **3.2.** | Pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų etatų finansavimas | Situacijos analizė, problemų indentifikavimas, lėšų planavimas Švietimo programoje  | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 2022–2024 |
| 1. **uždavinys – vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo stebėseną ir informacijos sklaidą**
 |
| **4.1.** | Savalaikis mokyklų bendruomenių informavimas | NŠS skyriaus tinklapyje talpinama aktuali informacija apie UTA diegimą savivaldybėje bei yra nuorodos į kiekvienos mokyklos UTA diegimo skiltį;Mokyklų tinklalapiuose teikiama aktuali informacija apie UTA diegimo situaciją mokykloje | NŠSMokyklų vadovai | 2022–2024 |
| **4.2.** | Stebėsenos rodiklių dėl UTA sukūrimas ir stebėsenos vykdymas | UTA komandoje parengiamas stebėsenos rodiklių projektas, teikiamas svarstyti mokyklų UTA komandoms, gaunami pasiūlymai,Patvirtinami stebėsenos rodikliai, vykdoma stebėsena sutartu periodiškumu | UTA komanda | 2023-09-30/2024-09-30 |
| **4.3.** | Mugė ,,Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA diegimui?“ | Sudaroma galimybė mokytojams pasidalinti patirtimi, sėkmėmis ir problemomis ruošiantis UTA diegimui | NŠS | 2023 03–04 |

**­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**